KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 2 THÁNG

Web Trao đổi Ngôn ngữ (Language Exchange) — mô hình ghép bù trừ, clone Tandem

Đồ án OJT trên IOC · Nhóm 4 người · Khung 8 tuần

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 — Bản kế hoạch tổng thể (living document, cập nhật mỗi sprint) |
| Ngày lập | 23/06/2026 |
| Tác giả | Vinh — BA / PO / SM (kiêm nhiệm) · Nhóm 4 người |
| Mô hình tham chiếu | Tandem (language exchange), web-first, spine ghép đôi 1:1 theo bù trừ ngôn ngữ |
| Sản phẩm bàn giao | MVP chạy được (5 feature Must, end-to-end) + bộ tài liệu BA |
| Trạng thái | Nháp — chờ team & mentor review, chốt các quyết định nền tảng |

Mục lục

1.  Tóm tắt điều hành

2.  Hiện trạng & việc phải đóng ngay

3.  Hai quyết định nền tảng (cần team chốt)

4.  Lộ trình chi tiết theo Sprint

5.  Phân vai trong team

6.  Quản trị “đội nhiều mũ” (BA + PO + SM)

7.  Nghi thức Scrum & công cụ

8.  Rủi ro chính & cách giảm thiểu

9.  Definition of Ready & Definition of Done

10. Mốc đánh giá OJT & checklist bàn giao

11. Việc cần chốt với mentor tuần này

# 1. Tóm tắt điều hành

Tài liệu này vạch lộ trình 8 tuần để nhóm 4 người xây dựng MVP web trao đổi ngôn ngữ theo mô hình Tandem. Trọng tâm là chạy thông một vòng lặp cốt lõi (core loop) gồm 5 feature Must, đồng thời bàn giao bộ tài liệu BA đầy đủ theo yêu cầu OJT. Kế hoạch ưu tiên kỷ luật phạm vi (MoSCoW), demo sớm, và giảm rủi ro kỹ thuật từ đầu.

Vòng lặp cốt lõi: Đăng ký → Khai ngôn ngữ (native/learning) → Được ghép bù trừ → Chat text → Trust (report/block). Nếu 5 bước này chạy thông end-to-end, đã có sản phẩm demo được; mọi thứ khác chỉ là tăng cường.

## 1.1 Lộ trình 8 tuần — tổng quan

| Tuần | Giai đoạn | Trọng tâm | Mốc / Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 0 | Đóng Open Questions; ERD + Data Dictionary; Product Backlog; User Story + Gherkin cho Sprint 1; wireframe core loop; chốt tech stack; spike realtime; base FE/BE + Git; DoR/DoD | Sprint 0 Review (kickoff) |
| 2–3 | Sprint 1 | Walking skeleton end-to-end + Auth + Language Profile (làm dày) | Sprint 1 Review — demo luồng mỏng |
| 4–5 | Sprint 2 | Discovery & Matching: bù trừ ngôn ngữ + score + like/skip + mutual + “why matched” | Sprint 2 Review ≈ giữa kỳ (mid-term) |
| 6–7 | Sprint 3 | 1:1 Text Chat real-time + last_active (chống ghosting) + Trust (report/block) | Sprint 3 Review |
| 8 | Hardening | Regression test, fix bug, Pentest, đồng bộ tài liệu, demo & retro cuối kỳ | Final evaluation + demo |

Tổng: 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 tuần. Sprint 0 dài 1 tuần (vì nhóm đã hoàn thành ~60% việc chuẩn bị); 3 sprint build mỗi sprint 2 tuần; tuần cuối dành cho ổn định và demo.

# 2. Hiện trạng & việc phải đóng ngay

Trước khi vào lộ trình, có hai việc tồn đọng cần xử lý lập tức trong tuần đầu — đây là điều kiện để ERD và Backlog hoàn thiện.

## 2.1 Đồng bộ tài liệu (documentation drift)

Các tài liệu đang lệch pha về thuộc tính ghép. Vision-Scope (v1.0) và Matching-Surface đã chốt ghép theo ngôn ngữ (bù trừ), nhưng Ke-hoach-Web-MVP vẫn ghi ghép theo sở thích (Topic) + intent; còn Roadmap vẫn để “ghép theo sở thích hay ngôn ngữ” là Open Question đang chặn ERD/Backlog. Việc đầu tiên của BA: cập nhật Ke-hoach-Web-MVP và Roadmap theo mô hình ngôn ngữ, đóng Open Question này, tránh Dev đọc nhầm tài liệu cũ.

## 2.2 Trạng thái hạng mục

| Trạng thái | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Xong | Chốt hình hài sản phẩm; Vision & Scope; Nghiên cứu đối thủ Tandem (BMC/SWOT); Kế hoạch ưu tiên MoSCoW (15 feature) | Đã có file .docx |
| Đang làm | Product Backlog chuẩn; Use Case tổng; ERD tổng hợp (slice matching đã xong) | Cần đóng Open Questions trước khi chốt ERD |
| Chưa — chặn | Đóng Open Questions: matching attribute, MATCH lifecycle, cache score, realtime tech | Nút thắt số 1 — chặn ERD & Backlog |
| Chưa | Data Dictionary; User Stories + Gherkin (5 Must); State diagram MATCH; Wireframe core loop; Tech stack & kiến trúc; DoD + Sprint Goal Sprint 1 | Dồn vào Sprint 0 |

## 2.3 Bốn Open Questions — đề xuất hướng chốt

| Open Question | Đề xuất chốt | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính ghép | Ngôn ngữ (bù trừ native↔learning); sở thích là bộ lọc phụ | Đã quyết theo Vision/Matching — chỉ cần đồng bộ lại |
| MATCH lifecycle | Lazy: tạo MATCH khi có Like đầu; trạng thái liked → mutual / skipped / expired | Đơn giản, đúng Matching-Surface |
| Cache MATCH_SCORE | Không cache ở MVP — tính lại khi đọc | Giảm độ phức tạp; đủ dùng cho quy mô đồ án |
| Realtime tech | Chọn 1 giải pháp managed (SignalR / Socket.IO / Firebase) — quyết ở Sprint 0 kèm spike | Rủi ro kỹ thuật cao nhất; phải thử sớm |

# 3. Hai quyết định nền tảng (cần team chốt)

Hai lựa chọn dưới đây định hình toàn bộ cấu trúc sprint. Kế hoạch này dựng theo phương án khuyến nghị, nhưng team nên cân nhắc trade-off và chốt với mentor.

## 3.1 Độ dài Sprint

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 tuần | - Feedback nhiều, học nhanh - Ép slice nhỏ, đúng tinh thần OJT “vòng lặp ngắn” | - Ceremony overhead lớn - Dồn facilitation lên bạn (1 người kiêm SM) - Ít thời gian build/sprint |
| Sprint 2 tuần ✓ (khuyến nghị) | - Ít ceremony, dev experienced tự chủ tốt - Khớp guideline OJT (Sprint n 2–4 tuần) - Giảm tải cho người kiêm 3 vai | - Feedback chậm hơn - Sai 1 sprint mất 2 tuần |

Khuyến nghị: Sprint build 2 tuần (Sprint 0 = 1 tuần). Bạn đang gánh BA+PO+SM nên 2 tuần giảm tải facilitation; dev có kinh nghiệm thực tế nên không cần vòng lặp quá ngắn; vẫn đủ 3 Sprint Review + demo cuối kỳ.

## 3.2 Cách build

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Vertical slice ✓ (walking skeleton) | - Demo end-to-end sớm (tuần 3) - Giảm rủi ro tích hợp (nối Auth+Profile+Match+Chat sớm) - Đúng nguyên tắc tài liệu bạn đã chọn | - Khó ước tính hơn - Cần kỷ luật giữ slice thật mỏng |
| Feature-by-feature (layer cake) | - Dễ plan/estimate từng feature | - Không có demo end-to-end tới muộn - Rủi ro tích hợp dồn về cuối - Lệch nguyên tắc “vertical slice” của chính tài liệu |

Khuyến nghị: Vertical slice. Sprint 1 dựng skeleton mỏng chạy thông cả luồng, rồi mỗi sprint sau làm dày từng lớp.

# 4. Lộ trình chi tiết theo Sprint

## Sprint 0 — Tuần 1 · Chuẩn bị (bắt buộc theo OJT)

Sprint Goal: Sẵn sàng build — mọi blocker đã đóng, base kỹ thuật dựng xong, backlog Sprint 1 đạt Definition of Ready.

### Việc của BA / PO (bạn)

- Đồng bộ tài liệu lệch pha; đóng 4 Open Questions với mentor.

- Hoàn thiện Product Backlog: Epic → Story cho 5 feature Must theo MoSCoW.

- Viết User Story + Gherkin cho story Sprint 1 (Auth, Language Profile).

- Use Case tổng quát; ERD + Data Dictionary (dựa USER_LANGUAGE, MATCH, MATCH_SCORE… đã có trong Matching-Surface).

- Wireframe core loop (dùng AI / Stitch); UI/UX Style Guide.

- Chốt Definition of Ready / Definition of Done; Sprint Goal Sprint 1.

### Việc của Dev

- Chốt tech stack & kiến trúc (FE / BE / DB / realtime).

- Spike realtime chat: POC nhỏ với giải pháp đã chọn — xác nhận khả thi.

- Base FE: khởi tạo project, cấu trúc thư mục, thư viện, áp Style Guide.

- Base BE: khởi tạo project, cấu trúc source, kết nối DB, module auth/config.

- Git repo + branch convention (main/develop/feature/hotfix) + phân quyền; coding convention + eslint.

Output: Backlog Ready · ERD v1 + Data Dictionary · base repo chạy được · wireframe · tech stack chốt · POC realtime OK.

## Sprint 1 — Tuần 2–3 · Walking skeleton + Auth + Language Profile

Sprint Goal: Có một luồng end-to-end mỏng chạy được, đồng thời Auth và Language Profile hoàn chỉnh và demo được.

### Phạm vi

- Walking skeleton (mỏng): Đăng ký → đăng nhập → khai 1 cặp ngôn ngữ → thấy danh sách gợi ý tối giản → gửi 1 tin text. Mục tiêu là nối thông luồng, chưa cần tối ưu.

- #1 Account & Auth: đăng ký, đăng nhập, session — làm dày, có test case.

- #2 Language Profile: USER_LANGUAGE (role native/learning + level A1–C2); TOPIC/USER_INTEREST làm bộ lọc phụ.

DoD: Auth + Profile pass test case, merge develop qua PR + review, demo mentor. Rủi ro: ôm đồm — giữ skeleton thật mỏng, đừng tô vẽ matching/chat ở sprint này.

## Sprint 2 — Tuần 4–5 · Discovery & Matching (xương sống)

Sprint Goal: Matching bù trừ hoạt động đúng — đây là spine và điểm khác biệt cốt lõi của sản phẩm.

### Phạm vi

- #3 Discovery & Matching: logic bù trừ (tồn tại L1, L2 sao cho A có L1-learning + L2-native và B ngược lại); gợi ý on-the-fly.

- MATCH_SCORE: lang_complement là điểm chính; shared_topic_count phụ; intent_alignment cộng điểm. Không cache ở MVP.

- Tương tác: like/skip (INTERACTION); MATCH lazy khi Like đầu; mutual match; MATCH_PREFERENCE (UC-M4); lọc theo cặp ngôn ngữ.

- #6 “Why matched”: hiện bù trừ ngôn ngữ + sở thích chung — trust signal thay cho credit (UC-M2).

DoD: matching cho kết quả đúng theo test case bù trừ; mutual match chuyển trạng thái sang Connect & Chat. Rủi ro: logic sai/khó test → BA chuẩn bị sẵn bộ test case bù trừ (ca match đúng và ca không match). Mốc giữa kỳ: cần spine demo được.

## Sprint 3 — Tuần 6–7 · Text Chat real-time + Trust

Sprint Goal: Hai người đã match có thể trò chuyện real-time, kèm nền tảng tin cậy & tín hiệu chống ghosting tối thiểu.

### Phạm vi

- #4 1:1 Text Chat: nhắn tin real-time, chỉ text ở MVP, dùng giải pháp đã spike ở Sprint 0.

- last_active (chống ghosting): lưu mốc hoạt động, đưa người đang active lên đầu gợi ý — rẻ nhưng chặn rủi ro flake ~70%.

- #5 Trust tối thiểu: report & block.

DoD: chat 2 user real-time; report/block hoạt động; last_active cập nhật. Rủi ro: realtime là rủi ro kỹ thuật cao nhất — đã spike ở Sprint 0 nên giảm; vẫn chừa buffer.

## Tuần 8 — Hardening & Demo cuối kỳ

Sprint Goal: Sản phẩm ổn định, demo cuối kỳ trơn tru, tài liệu đồng bộ với sản phẩm thực tế.

- Regression test toàn core loop; fix bug tồn đọng.

- Pentest: đánh giá bảo mật (định kỳ 1 lần theo OJT) + khuyến nghị cải thiện.

- Polish UI; đồng bộ toàn bộ tài liệu (SRS, ERD, Backlog phản ánh đúng sản phẩm).

- Chuẩn bị demo + Sprint Review cuối + Retrospective tổng.

Output: MVP demo-able (5 Must end-to-end) + bộ tài liệu BA hoàn chỉnh — đáp ứng yêu cầu “cả sản phẩm và tài liệu”.

# 5. Phân vai trong team

Đề xuất phân công (team chốt lại theo thế mạnh từng người). Vì chỉ 4 người, việc kiêm nhiệm là bắt buộc và phải thống nhất với mentor.

| Người | Vai trò chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Bạn (Vinh) | BA + PO + SM (+ light Dev/Design) | PO: backlog & ưu tiên, accept story. BA/Design: requirement, User Story, acceptance criteria, wireframe (AI/Stitch). SM: facilitate ceremonies, gỡ blocker, theo dõi tiến độ. Dev nhẹ: docs-as-code, FE tĩnh. |
| Dev 1 (Tech Lead) | Developer + kiến trúc | Chốt kiến trúc; gatekeeper merge develop→main; review code; chủ trì spike realtime. |
| Dev 2 | Developer (FE chính) | Frontend core loop; áp UI Style Guide. |
| Dev 3 | Developer (BE chính) + Tester luân phiên | Backend + DB; viết/chạy Test Case; phụ trách Pentest định kỳ. |

# 6. Quản trị “đội nhiều mũ” (BA + PO + SM)

Đây là rủi ro lớn nhất về mặt con người: 3 vai trò có động cơ khác nhau nằm trong cùng một người. Bốn nguyên tắc để không tự mâu thuẫn và không thành bottleneck:

- Tách bạch “mũ” khi ra quyết định. PO muốn tối đa hóa value (hay đẩy scope); SM bảo vệ team & nhịp độ (hay cắt scope); BA đào sâu cho đúng. Khi quyết, ghi rõ đang đội mũ nào và vì sao — để sau nhìn lại biết mình có thiên vị vai nào không.

- Chống bottleneck bằng grooming sớm. BA luôn chuẩn bị story cho Sprint N+1 ngay trong Sprint N, để Dev không phải chờ requirement.

- Dùng mentor làm “trọng tài” stakeholder. Mang quyết định PO ra cọ xát với mentor thay vì tự quyết một mình — tránh thiên kiến.

- Đừng bỏ rơi vai SM. Ceremonies giữ ngắn nhưng phải có; bạn facilitate (gợi mở, gỡ vướng) chứ không “ra lệnh”.

# 7. Nghi thức Scrum & công cụ

| Hoạt động | Cách làm |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu sprint: ước tính story point, chia subtask, giao việc + ước tính ngày hết hạn. Output: Sprint Backlog + Sprint Goal. |
| Daily Meeting | 15 phút đầu giờ: hôm qua / hôm nay / khó khăn. Mỗi người ghi báo cáo hằng ngày lên IOC. |
| Backlog Refinement | 1 buổi giữa sprint: làm mịn story, chuẩn bị cho sprint kế (BA chủ trì). |
| Sprint Review | Cuối sprint: demo với mentor / stakeholder; review đã / chưa làm được. |
| Retrospective | Ngay sau Review: điểm cần cải thiện, rút kinh nghiệm. |
| Git workflow | feature/x từ develop → demo → PR → develop. Sau Review: merge develop→main. Lỗi gấp: hotfix/x từ main, merge cả main & develop. |
| Công cụ | IOC (báo cáo daily, chấm điểm) · Internship OneConnect (quản lý dự án) · AI (Antigravity / Cursor / Claude Code) · Stitch (design từ tài liệu). |

# 8. Rủi ro chính & cách giảm thiểu

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Realtime chat phức tạp | Cao | Spike POC ở Sprint 0; chọn giải pháp managed; chừa buffer tuần 8. |
| Logic matching bù trừ sai / khó test | Cao | BA viết test case bù trừ rõ; không cache score (đơn giản hóa); tách Matching thành sprint riêng. |
| BA/PO/SM bottleneck (1 người) | Cao | Groom backlog sớm 1 sprint; mentor cọ xát quyết định; ceremonies ngắn. |
| Ghosting / flake ~70% | TB | last_active + đưa người active lên đầu; thiết kế sớm ở Sprint 3. |
| Scope creep (ôm Should/Could) | TB | Kỷ luật MoSCoW; chỉ Must vào 8 tuần; Should/Could chỉ nếu dư thời gian. |
| Documentation drift | TB | Đồng bộ ở Sprint 0; coi là tài liệu sống, cập nhật mỗi sprint. |

# 9. Definition of Ready & Definition of Done

### Definition of Ready (story sẵn sàng vào sprint)

- Có mô tả rõ + acceptance criteria viết theo Gherkin.

- Đủ nhỏ để hoàn thành gọn trong 1 sprint.

- Phụ thuộc đã rõ; team hiểu và ước tính được.

### Definition of Done (story hoàn thành)

- Code đúng User Story & thiết kế.

- Pass test case; không còn bug blocker.

- Merge develop qua PR + được review.

- Demo và BA xác nhận đạt.

# 10. Mốc đánh giá OJT & checklist bàn giao

Mỗi Sprint Review là một điểm chạm đánh giá nội bộ với mentor. Hai mốc chính thức: giữa kỳ (≈ cuối tuần 5 — cần spine matching demo được) và cuối kỳ (tuần 8 — demo + đánh giá).

### Checklist bàn giao cuối kỳ

- Sản phẩm: MVP chạy 5 feature Must end-to-end (Auth → Profile → Matching → Chat → Trust).

- Tài liệu: Vision & Scope, SRS, Use Case tổng, ERD + Data Dictionary, Product Backlog, User Stories + Gherkin, State diagram MATCH, Wireframe, UI Style Guide, Coding Convention.

- Chất lượng: Test Cases, Bug Reports, Pentest report.

- Mã nguồn: repo Git sạch (main/develop), tuân thủ convention.

# 11. Việc cần chốt với mentor tuần này

- Chốt 4 Open Questions — đặc biệt xác nhận matching = ngôn ngữ và chọn realtime tech.

- Đồng bộ tài liệu lệch pha (cập nhật Ke-hoach-Web-MVP & Roadmap sang mô hình ngôn ngữ).

- Chốt độ dài sprint (khuyến nghị 2 tuần) và cách build (vertical slice).

- Phân vai chính thức trong team + xác định ai là Tech Lead.

- Lên lịch spike realtime ngay trong Sprint 0.

— Tài liệu sống: cập nhật trạng thái và phạm vi sau mỗi Sprint Review. —